| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG Số: /TTr-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đắk Nông, ngày tháng năm 2022 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách

địa phương năm 2021 sang năm 2022

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 20 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh Đắk Nông, về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn (nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021.

UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022 (Danh mục Nghị quyết đã được Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất tại Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 08/6/2022), cụ thể như sau:

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đạt 96,7%, cao hơn cùng kỳ năm 2020; là một trong những tỉnh có tỷ lệ giải ngân tốt trên toàn quốc. Đây là nỗ lực rất lớn đến từ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; tinh thần vào cuộc kịp thời của các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, sự ủng hộ của người dân trong vùng dự án. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, UBND tỉnh đã tổ chức xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư chưa hoàn thành nhiệm vụ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 vì nguyên nhân chủ quan (tại Công văn số 2204/UBND-KT ngày 28/4/2022). Bên cạnh đó, vẫn còn một số dự án vì lý do khách quan, bất khả kháng nên đến ngày 31/01/2022 không giải ngân hết kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021 được bố trí.

Tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định : “Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”. Đồng thời, tại Khoản 2, Điều 68 Luật Đầu tư công 2019 quy định: “Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31 tháng 01 năm sau. Trường hợp bất khả kháng, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá 31 tháng 12 năm sau”

Căn cứ các quy định nêu trên, để tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư phát triển của địa phương, UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách địa phương đến ngày 31/12/2022 đối với 09 dự án, với tổng số tiền là 4.112.638.048 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm mười hai triệu, sáu trăm ba mươi tám nghìn, không trăm bốn mươi tám đồng), cụ thể như sau:

I. Đối với kế hoạch vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý:

Đề nghị HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, đối với 05 dự án sau:

1. Dự án Hồ chứa nước Đắk N’ting, tỉnh Đắk Nông: Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn là 519.919.900 đồng (tổng kế hoạch vốn NSĐP bố trí năm 2021 là 11.190.000.000 đồng, bao gồm: bố trí đầu năm 2021 là 8.000.000.000 đồng, bổ sung 3.190.000.000 đồng tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa IV tổ chức ngày 15/12/2021; giải ngân đến 31/01/2022 là 10.670.080.100 đồng).

Nguyên nhân: Kinh phí đề xuất kéo dài nêu trên là để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên việc tổ chức họp dân, lấy ý kiến xác minh nguồn góc và kê khai, kiểm đếm diện tích đất, cây trồng của người dân cần thu hồi đất mất rất nhiều thời gian; chính sách bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng thay đổi, dẫn đến việc lập thẩm định, phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng chưa hoàn thành nên không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 được bố trí.

2. Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán, vay vốn ADB tỉnh Đắk Nông: Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn là 557.110.200 đồng (gồm: nguồn cân đối NSĐP đối ứng cho dự án là 32.861.000 đồng; nguồn chính phủ vay về cho vay lại là 524.249.200 đồng).

Nguyên nhân: Dự án sử dụng vốn vay ODA do ngân hàng ADB tài trợ, trong quá trình triển khai thì hồ sơ phê duyệt thiết kế kỹ thuật chi tiết phải lấy ý kiến nhà tài trợ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên phải thực hiện giản cách xã hội để phòng chống dịch, do đó công tác phối hợp giữa Ban CPO Trung ương, chủ đầu tư, nhà tài trợ ADB và các chuyên gia nước ngoài phải thực hiện qua hình thức trực tuyến, xin ý kiến thống nhất mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra, gói thầu tư vấn hỗ trợ kỹ thuật xây dựng (CPO-01-CESC) do Ban CPO trung ương lựa chọn là 2.621.000.000 đồng chưa thực hiện, vì đơn vị được lựa chọn là doanh nghiệp nước ngoài phải thực hiện quy trình, thủ tục cấp phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, đến nay vẫn chưa được cấp phép hoạt động nên chưa đảm bảo cơ sở pháp lý để ký hợp đồng.

3. Dự án Xây dựng Trụ sở và kho lưu trữ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh: Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn là 865.303.736 đồng (kế hoạch vốn NSĐP bố trí năm 2021 là 6.000.000.000 đồng; giải ngân đến ngày 31/01/2022 là 5.134.696.264 đồng).

Nguyên nhân: Ngày 01/10/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông báo khởi công xây dựng dự án. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có một số hộ dân sử dụng đất tại đường Cao Thắng và đường Ama Jhao thuộc Tổ 2, phường Nghĩa Đức, gần công trình, đã cản trở việc thi công xây dựng và kiến nghị một số nội dung: xem xét việc chuyển đổi quy hoạch đất làm từ hoa viên, giao thông sang đất xây dựng trụ sở cơ quan; các hộ dân cho rằng việc xác định giá đất tái định cư đang sử dụng tại thời điểm giao đất tái định cư, giá đất khu vực này cao hơn tái định cư các khu vực khác do có 02 mặt tiền và hoa viên phía sau; xem xét về trình tự, thủ tục các bước lập quy hoạch, hủy bỏ quy hoạch, chuyển đổi quy hoạch trong khu dân cư có được thông báo cho các hộ dân hay không; căn cứ pháp lý về việc bán đấu giá 360m2 đất mặt đường Ama Jhao - là diện tích đất quy hoạch làm đường thoát hiểm. Do vậy, dự án phải tạm dừng thi công.

Ngày 22/12/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đối thoại với các bên liên quan, đồng thời vận động các hộ dân không gây cản trở việc thi công xây dựng trụ sở; kết thúc buổi làm việc, các bên tham gia đối thoại đã đi đến thống nhất là thu hẹp diện tích xây dựng trụ sở và để lại 03m, trong đó một số hộ dân có đơn kiến nghị thống nhất ký vào biên bản và dự kiến dự án sẽ được tiếp tục thi công vào ngày 10/3/2022.

Để giải quyết dứt điểm nội dung kiến nghị của các hộ dân, đảm bảo tiến độ thi công xây dựng, UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý các vấn đề liên quan đến việc thực hiện dự án (tại Công văn số 1155/UBND-NNTNMT ngày 11/3/2022; trong đó đồng ý để lại hành lang 03m đất tại vị trí các ranh giới thửa đất nằm giữa khu đất xây dựng dự án và đất tái định cư của người dân tại đường Ama Jhao, đường Cao Thắng; đồng thời yêu cầu các đơn vị tham mưu điều chỉnh Quyết định phê duyệt dự án đầu tư và Quyết định giao đất để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở).

4. Dự án Sửa chữa và Nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Đắk Nông: Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn là 392.124.372 đồng (kế hoạch vốn NSĐP nguồn chính phủ vay về cho vay lại giao trong năm là 7.884.000.000 đồng; đã giải ngân đến 31/01/2022 là 7.491.875.628 đồng).

Nguyên nhân: Trong năm 2021, Tiểu dự án được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất chủ trương bổ sung 02 hồ chứa (Hồ Đắk Ri 2, xã Tân Thành, huyện Krông Nô và Hồ Đắk Kuăl 5, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song). Theo dự kiến của chủ đầu tư thì đến khoảng tháng 10/2021 sẽ thực hiện trao thầu để tiến hành thi công 02 hồ chứa được bổ sung nêu trên, do đó chủ đầu tư đã đề xuất bổ sung kế hoạch vốn và được bổ sung 5.500.000.000 đồng (tại Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh). Tuy nhiên, vì đặc thù dự án ODA do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản nên phải lấy ý kiến về hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của nhiều đơn vị như: nhà tài trợ, Ban Quản lý dự án trung ương nên làm kéo dài tiến độ trao thầu (đến ngày 09/12/2021 mới ký hợp đồng); bên cạnh đó, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều lần thực hiện giãn cách xã hội, dẫn đến khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các công trình được bổ sung năm 2021. Vì vậy, không giải ngân hết nguồn vốn được bổ sung năm 2021.

5. Dự án Chống xuống cấp tu bổ di tích địa điểm lưu niệm N'Trang Gư, xã Buôn Choah, huyện Krông Nô; hạng mục: Nhà Bia tưởng niệm và hạ tầng kỹ thuật: Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn là 94.197.578 đồng (tổng kế hoạch vốn NSĐP bố trí năm 2021 là 2.000.000.000 đồng, bao gồm: bố trí đầu năm 2021 là 1.000.000.000 đồng, bổ sung 1.000.000.000 đồng tại Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa IV tổ chức ngày 15/12/2021; giải ngân đến 31/01/2022 là 1.905.802.422 đồng).

Nguyên nhân: Trên cơ sở thống nhất bổ sung 1.000.000.000 đồng cho dự án của HĐND tỉnh, ngày 20/12/2021 UBND tỉnh đã giao chi tiết kế hoạch vốn (tại Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 20/12/2021); chủ đầu tư đã tích cực đôn đốc nhà thầu triển khai thi công đảm bảo tiến độ đề ra, đi đôi với đảm bảo chất lượng công trình. Tuy nhiên, thời điểm triển khai thi công dự án (từ tháng 7/2021 đến cuối năm 2021), huyện Krông Nô (địa điểm thực hiện dự án) là địa phương chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19, do đó gây khó khăn trong việc tập trung nhân lực, vật lực để triển khai thi công dự án, nên khối lượng nghiệm thu không đạt so với kế hoạch vốn được bổ sung.

(Chi tiết như Phụ lục I đính kèm)

II. Đối với kế hoạch vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý:

Đề nghị HĐND tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022 theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ, đối với 04 dự án trên địa bàn huyện Đắk Glong, cụ thể:

1. Dự án Trụ sở Huyện ủy Đắk Glong; hạng mục: Kho lưu trữ tài liệu, kè chắn tường rào và các hạng mục phụ trợ khác: Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn là 182.236.949 đồng.

Nguyên nhân: Đây là công trình xây dựng trong khuôn viên khép kín của Trụ sở làm việc Cơ quan Huyện ủy. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên vào một số thời gian nhất định trong năm 2021 công trình phải tại dừng, không thi công được. Do đó, đến hết ngày 31/12/2021 công trình không đảm bảo khối lượng để nghiệm thu thanh toán theo tiến độ đề ra.

2. Các dự án: (i) Lập quy hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đắk Glong; (ii) Khôi phục cọc mốc ranh giới phân lô đất tái canh phục vụ công tác cấp GCNQSD đất đối với khu vực tái định canh xã Quảng Hòa sau khi thu hồi thực hiện công trình thủy điện Buôn Tua Srah; (iii) Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021: Đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân với tổng số vốn là 1.501.745.313 đồng.

Nguyên nhân: Trong năm 2021, do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 nên việc tổ chức họp dân, lấy ý kiến xác minh nguồn góc và kê khai, kiểm đếm diện tích đất, cây trồng của người dân cần thu hồi đất mất rất nhiều thời gian; vào một số thời gian nhất định tại một số xã tình hình dịch bệnh phức tạp nên phải tạm dừng, không triển khai thực hiện được. Mặt khác 10% kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính cấp huyện thực hiện thu theo tiến độ, nên đến hết năm mới xác định được chính xác, đây là nguyên nhân khách quan không thể lường trước được vì vậy không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2021 được bố trí.

(Chi tiết như Phụ lục II đính kèm)

# Hồ sơ kèm theo: (1) Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án thuộc kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021 đến ngày 31/12/2022; (2) Biên bản họp Thành viên UBND tỉnh.

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết nghị./.

| Nơi nhận: | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH |
| --- | --- |
| - Như trên; - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Ban KT-NS HĐND tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thành phố; - CVP, các PCVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, KT ©. |  |
|  | Hồ Văn Mười |